Správa o výstavbe ČOV Žemberovce

Na stavbu „Žemberovce  obecná ČOV bolo vydané stavebné povolenie ObÚŽP Levice

č. T-2002/01278 – Vod./CH  zo dňa 26. 7. 2002 s právoplatnosťou povolenia dňa 19. 8. 2002.

S výstavbou ČOV – Žemberovce, obecná ČOV sa začalo 04/2003.

Zhotoviteľ stavby ECODUC a.s. Levice bol vybraný formou verejnej súťaže, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo č. ZML – 102/04/200103 na výslednú cenu 11.622.088,- Sk

(s DPH)

Po preinvestovaní finančných prostriedkov s ktorými obec disponovala vo výške 4.599.844,44,- Sk sme požiadali o finančnú dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR. Neboli sme úspešní v roku 2003 ani v roku 2004. Naše žiadosti boli zamietnuté pre nedostatok finančných prostriedkov. Až na základe žiadosti podanej v roku 2005 v ktorej sme žiadali Enviromentálny fond o 7.914.000,- Sk na dokončenie výstavby ČOV sme boli úspešní. Z Enviromentálneho fondu nám pre rok 2006 bola poskytnutá dotácia vo výške

3.900.000,- Sk s podmienkou 5% spoluúčasti obce z výšky poskytnutej dotácie, čo predstavovalo sumu 195.000,- Sk.

Tento objem finančných prostriedkov nepostačoval na dostavbu ČOV.

Obec Žemberovce preto vstúpila do rokovaní so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra, kde sa dojednalo spoluinvestorstvo na dokončení ČOV vo

výške 4.000.000,- Sk.

V zmluve bolo dohodnuté, že Obec ku kolaudácii stavby uzavrie so ZsVS a.s. na svoj majetok, ktorý nepredstavuje samostatnú časť, zmluvu o prevádzkovaní vodnej stavby.

Po skončení stavby sa stanú obidve strany spoluvlastníkmi celej ČOV, čo bude zmluvne zakotvené v dohode o vysporiadaní majetku.

Dňa 15. 3. 2007 sa uskutočnilo preberacie konanie dokončenej stavby ČOV.

V súčasnosti je potrebné zo strany ZsVS:

- požiadať ObÚŽP Levice o povolenie do skúšobnej prevádzky

- po získaní povolenia začne skúšobná prevádzka ČOV (cca 6 mesiacov – 1 rok, prípadne aj dlhšie, ak sa nezabezpečí potrebné množstvo žumpových vôd)

- po vyhodnotení skúšobnej prevádzky sa podá návrh na kolaudačné rozhodnutie do trvalej prevádzky

Zo strany obce je potrebné zabezpečiť:

- v skúšobnej prevádzke na činnosť ČOV je potrebný pravidelný denný zvoz 46 m3 žumpových vôd

- v trvalej prevádzke na činnosť ČOV je potrebný pravidelný denný zvoz 120 m3 žumpových vôd